## Trang tính1
システム名 | 資料番号 | 資料名 |  |  | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日
JLS20221
|  |  | 承認者 | 点検者 | 作成者
|  |  | Solutions 技術部 | Solutions 技術部 | Solutions技術部
ハイ
2022・09・21

## 見積
[7 empty] | 日付 | 2022-10-16
[7 empty] | 担当者 | HaiTV
番号リスト
番号 | 内容 | 数量 | 実行時間/単位(H) | 合計時間(H) | 作業時間/日(H) | 日数 | 開始日 | 終了予定日 | 希望終了日 | 実際の終了日 | 進捗報告
BL-N3-TE002 | 簡単の日本語・文法 | 1360 | 0.25 | 340 | 3 | 113.3333 | 2022-10-16 | 2023-02-06 08:00 | 2022-12-04
BL-N4-M001 | 皆の日本語・ごい | 25 | 0.75 | 18.75 | 0.75 | 25 | 2022-10-16 | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 2022-10-16 | 100%
BL-N3-S004 | 総まとめ・聴解 | 23 | 0.75 | 17.25 | 0.75 | 23 | 2022-10-19 | 2022-11-11 | 2022-11-20
Formulas:
終了予定日 = ([開始日]+[日数])